## Hoja1
CRONOGRAMA DE EMISIÓN DE INFORMES AÑO 2023
Org. |  | Proyecto |  | INICIO | FIN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | INF
BN | Auditorías No Selectivas | 1 | Cierre de Ejercicio 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | [12 empty] | 1 | bar: FEB
BN |  | 2 | Cuenta de Inversión 2022 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | [12 empty] | 1 | bar: ABR
BN |  | 3 | Cierre por Finalización del Mandato Presidencial | 2023-10-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 1 | bar: DIC
BN |  | 4 | Compras y Contrataciones | 2023-05-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | 1 | bar: NOV
BN |  | 5 | Recursos Humanos - Decretos 312/2010 y 721/2020- | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [12 empty] | 1 | bar: JUL
BN |  | 6 | Responsabilidad Ambiental | 2023-02-01 | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | bar: JUN
BN |  | 7 | Formulación y Ejecución Presupuestaria | 2023-08-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | 1 | bar: NOV
BN |  | 8 | Registro Nacional de Objetos Digitales -RODNA- | 2023-08-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 1 | bar: DIC
BN |  | 9 | Recursos Humanos - Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) | 2023-05-01 | 2023-09-30 | [12 empty] | 1 | bar: SEP
BN | Auditorías Selectivas | 10 | Centros de Investigación de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno | 2023-07-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | 1 | bar: OCT
BN |  | TOTAL DE INFORMES AÑO 2023 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10
CRONOGRAMA DE REPORTE DE ACTIVIDADES AÑO 2023
PC | Actividades y Tareas | Actividad |  | INICIO | FIN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | INF
Conducción | Planeamiento |  | Presentación del Plan Anual 2024 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | 1 | bar: OCT
Conducción | Planeamiento |  | Reporte de ejecución del Plan Anual 2022 y 2023 (primer semestre) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 2 | bar: ENE; JUL
Conducción | Conducción |  | Conducción | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
Conducción |  |  | Presentación DDJJ de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses del Auditor Interno Titular-Resolución SIGEN 17/2006. | 15 dias posteriores a su vencimiento | 15 días posteriores a su vencimiento | [12 empty] | 1 | bar: JUL
Conducción | Lineamientos y procedimientos propios de la UAI |  | Lineamientos internos UAI | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
Conducción |  |  | Procedimientos de controles propios de la UAI | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
Conducción |  |  | Procedimientos Administrativos UAI | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
SCI | Atención de pedidos de información y asesoramiento |  | Judicial/OA/PIA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
SCI |  |  | Autoridades superiores | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
SCI |  |  | Otros-Atención de pedidos de información y asesoramiento | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
SCI | Control de cumlimiento Normativo |  | Herramientas de Control sobre Igualdad de Oportunidades y Derechos | 2023-02-01 | 2023-02-28 | [12 empty] | 1 | bar: FEB
SCI |  |  | Plan Estratègico Institucional | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | 1 | bar: MAR
SCI |  |  | Evaluación de Desempeño y Promoción de Tramo | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [12 empty] | 1 | bar: ABR
SCI |  |  | Decreto 823/2021 y otros | 2023-05-01 | 2023-05-31 | [12 empty] | 1 | bar: MAY
SCI |  |  | Indice de Seguimiento y Sostenibilidad (ISSOS Etapa Nro 3) | 2023-08-01 | 2023-08-31 | [12 empty] | 1 | bar: AGO
SCI |  |  | Encuesta Nacional de Integridad | 2023-09-01 | 2023-09-30 | [12 empty] | 1 | bar: SEP
SCI |  |  | Tecnología de la Información | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | 1 | bar: NOV
|  |  | Circular 8/2022 Sigen | 2023-11-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
SCI |  |  | Verificación cumplimiento de la presentación de las DDJJ integrales ante la Oficina Anticorrupción | 15 dias posteriores a su vencimiento | 15 días posteriores a su vencimiento | [12 empty] | 1 | bar: JUL
SCI |  |  | Decreto 1344/2007 Opinión previa sobre manuales de procedimiento | a requerimiento | a requerimiento | [12 empty] | 0
SCI |  |  | Decreto 639/2002- Règimen de Adscripciones | 2023-01-01 | 2023-07-15 | [12 empty] | 2 | bar: ENE; JUL
|  |  | Des. Adm. 409/20- Compras COVID19 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
SCI |  |  | Otros - Control de cumplimiento normativo. Decreto Nro. 312/2010- Discapacidad. | 2023-01-01 | 2023-07-15 | [12 empty] | 2 | bar: ENE; JUL
SCI | Comité de control |  | Comité de control-Reuniones | Abril | Octubre | [12 empty] | 2 | bar: ABR; OCT
SCI | Otras SCI |  | Resolución SIGEN 173-2018. Seguimiento de Acciones Correctivas-Anexo al art. 3 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 2 | bar: MAR; SEP
|  |  | Administración SISAC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
SCI |  |  | Reporte mensual UAI | Del 1 al 5 de cada mes | Del 1 al 5 de cada mes | [12 empty] | 12 | bar: ENE to DIC
AO | Otras |  | Perjuicio Fiscal y Recupero patrimonial. Decreto Nº 1154/1994 y aplicación Resolución SIGEN Nº 12/2007 | Del 1 al 5 de cada mes | Del 1 al 5 de cada mes | [12 empty] | 0
AA | Horas administrativas |  | Horas administrativas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | 0
|  | TOTAL DE ACTIVIDADES AÑO 2023 |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32